2020年两江新区助推城口县沿河乡、城口县

高燕镇红军村打赢脱贫攻坚战工作方案

为认真贯彻落实党中央国务院关于脱贫攻坚工作的决策部署，按照《中共重庆市委重庆市人民政府关于印发〈重庆市精准脱贫攻坚战实施方案〉的通知》（渝委发〔2018〕9号）、《重庆市人民政府办公厅关于优化区县对口帮扶机制的实施意见》（渝府办发〔2018〕46号）精神，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上重要讲话精神为引领，以中央脱贫攻坚专项巡视和国家脱贫攻坚成效考核等发现的问题整改工作为抓手，不忘初心、牢记使命，坚持目标导向、问题导向、结果导向，保持决战决胜姿态，尽锐出战、真抓实干，全面推动脱贫攻坚工作落地落细、走深走实。

围绕“两不愁三保障”总体目标，统筹抓好“战疫”与“战贫”，瞄准薄弱环节攻坚克难，聚焦深度贫困乡镇持续发力，坚决克服新冠肺炎疫情影响，严格落实“四个不摘”要求，保持就业、产业和政策可持续性，将全面脱贫与乡村振兴有效衔接，以基础建设、产业合作、消费扶贫、劳务协作、人才支援等为重点推进对口帮扶协作，以不获全胜决不收兵的意志彻底攻克“贫困的最后堡垒”，助推城口县沿河乡、高燕镇红军村同全市一道进入全面小康社会。

二、帮扶举措

重点从九个方面帮扶城口县沿河乡、高燕镇红军村。沿河乡帮扶资金为800万元。高燕镇红军村帮扶资金为795万元。

（一）支持基础设施建设。投资470万元，支持沿河乡5个基础设施项目建设，包括综合服务中心装修项目、村级公共服务设施维修改造项目、场镇配套基础设施建设项目、联坪村人居环境改善项目、新时代文明实践站（所）建设项目；投资530万元，支持高燕镇红军村3个基础设施项目建设，包括红军村6.5公里沥青路铺设项目，修建1座垃圾收集转运站并对污染源进行治理，从红军村到长田村约6公里公路安装太阳能路灯。（两江新区牵头单位：纪工委监察室；城口县责任单位：县发改委、县城乡建委、县委宣传部、县委组织部、县文化旅游委、县民政局、县科协、沿河乡政府、高燕镇政府）

（二）帮扶农业产业发展。一是投资140万元，推进沿河乡食用菌产业发展项目；二是投资70万元，推进沿河乡生态养殖产业发展项目；三是投资80万元，推进沿河乡笋竹产业发展项目。（两江新区牵头单位：纪工委监察室；城口县责任单位：县农业农村委、沿河乡政府）

（三）促进文旅产业发展。一是投资50万元，在高燕镇红军村从观景台至杨家坝停车场沟谷道路两侧种植道路景观树；二是投资200万元，在高燕镇红军村修建11公里生产观光步道及配套设施；三是投资400万元，在高燕镇红军村修建红军纪念馆和红军广场，将原红军驻扎房屋打造成红色文化民宿，利用约50亩土地打造花木产业基地。（两江新区牵头单位：市场监管局；城口县责任单位：县文化旅游委、高燕镇政府）

（四）开展消费扶贫。一是实施线下采购。协助城口县在两江新区举办各类农特产品展销活动。两江新区各街道办事处、机关食堂在城口县定点采购特色农产品。二是鼓励线上采购。支持城口县发展电商产业，动员辖区企事业单位干部职工、社会力量通过线上下单、订单认购等方式采购农特产品。各单位消费扶贫目标任务将另行分解下达。（两江新区牵头单位：社发局、现服局、机关事务中心；城口县责任单位：县农业农村委、县商务委、沿河乡政府、高燕镇政府）

（五）劳动力转移就业。一是组织两江新区企业到城口县开展专场招聘；二是协同解决大中专院校学生就业，两江新区辖区企事业单位同等条件下优先录用城口籍毕业生。（两江新区牵头单位：社保局；城口县责任单位：县人力社保局、县就业和人才服务局、沿河乡政府、高燕镇政府）

（六）乡村治理水平提升。投资60万元，在沿河乡实施乡村治理水平提升项目，推广红岩村院落长制度，联坪村乡村治理经验等创新管理模式，提高乡村管理能力和治理水平。在各村建立新时代文明实践积分超市，不断激发全乡群众致富奔小康的内生动力。（两江新区牵头单位：组织人事部；城口县责任单位：县委组织部、沿河乡政府）

（七）推进医疗卫生服务协同共享。新区区属公立医院为沿河乡、高燕镇中心卫生院各培养1~2名骨干医务人员，加强技术帮带、人员培训和学科建设；投资10万元在高燕镇红军村设立医疗服务点。（两江新区牵头单位：社发局；城口县责任单位：县卫生健康委、沿河乡政府、高燕镇政府）

（八）加强教育帮扶。开展沿河乡贫困助学项目，投资40万元给予困难家庭学生教育资助，建立教育助学基金，帮助困难家庭完成高中、大学学业。（两江新区牵头单位：教育局；城口县责任单位：县教委、沿河乡政府）

（九）开展党员干部交流培训。开展党员干部培训交流活动，邀请沿河乡政府、高燕镇政府和红军村村委会党员干部到两江新区交流学习。（两江新区牵头单位：组织人事部；城口县责任单位：县委组织部）

三、保障措施

（一）加强组织领导。各单位（部门）务必把提高脱贫质量、巩固脱贫成效摆在更加突出的位置，各单位（部门）主要领导必须亲自研究部署脱贫攻坚工作事项，及时解决问题和矛盾，抓好任务落实。

（二）抓好项目落实。各有关部门（单位）切实按照扶贫同扶志、扶智、扶勤相结合的工作思路，认真谋划、精心组织，会同彭水自治县有关单位和部门，加快推进项目进度，提高项目质量，确保高质量完成帮扶任务。

（三）加强资金监管。与城口县人民政府签订协议，加强项目资金监管，规范扶贫项目资金的统筹、拨付和使用，做到专款专用，严肃查处违纪违规行为，发挥资金最大效益。

（四）强化监督考核。党工委管委会将脱贫攻坚帮扶工作纳入各单位（部门）年度督查考核内容。办公室适时开展督查。纪工委监察室对工作责任不落实、工作推进不力、违纪违法的单位或个人，严格监督执纪问责，依法依规进行处理。

（五）营造良好氛围。编发脱贫攻坚工作动态，及时反映各单位（部门）工作情况。充分利用各类媒体，宣传帮扶工作有效举措、主要成绩、成功经验、先进典型，做到帮扶人和受益人对帮扶效果“看得见、记得住”。

附件：1.2020年两江新区助推城口县沿河乡脱贫攻坚项目计划表

2.2020年两江新区助推城口县高燕镇红军村脱贫攻坚项目计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件12020年两江新区助推城口县沿河乡脱贫攻坚项目计划表

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 项目地点 | 项目内容及规划 | 完成时间（年） | 2020年援助资金 （万元） | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业发展 | 城口县沿河乡食用菌产业发展项目 | 柏树、北坡等村 | 支持柏树、北坡等村集体经济组织发展香菇、竹荪菌、羊肚菌大棚等食用菌产业，开展土地治理，配套建灌设施、种植大棚等基础设施。 | 2020 | 140 | 县农业农村委、沿河乡人民政府 | 　 |
| 2 | 产业发展 | 城口县沿河乡生态养殖产业发展项目 | 北坡、迎红等村 | 支持北坡村、迎红村等村集体经济组织发展中蜂、生猪、肉鸽养殖等，配套建设产业基础设施。 | 2020 | 70 | 县农业农村委、沿河乡人民政府 | 　 |
| 3 | 产业发展 | 城口县沿河乡笋竹产业发展项目 | 柏树、文丰、迎红、北坡等村 | 在柏树、文丰、迎红等村大力发展雷竹、巴山木竹、白荚竹产业，组织因受疫情影响延迟外出的劳动力就近务工开展疏林改造、补植补造增加收入，购置种苗，配套建设产道等基础设施。 | 2020 | 80 | 县农业农村委、沿河乡人民政府 | 　 |
| 4 | 基础设施 | 城口县沿河乡综合服务中心装修项目 | 红岩村 | 对综合楼文化活动室、共享科技馆、红岩连线陈列馆、图书馆、扶贫工坊、养老服务站等进行装修改造，规范完善功能配套，配齐设施设备。 | 2020 | 100 | 县文旅委、县民政局、县科协、沿河乡人民政府 | 　 |
| 5 | 基础设施 | 城口县沿河乡村级公共服务设施维修改造项目 | 文丰村联坪村迎红村 | 对文丰村便民服务中心顶楼加盖瓦解决渗漏问题。对联坪村小学校舍实施检瓦维修，更换老旧棱子、格子、瓦片，消除安患，改建1个卫生间和厨房，配备必要办公设备。对联坪村、迎红村便民服务中心改造建设个文化活动室和生活用房。 | 2020 | 50 | 县委组织部、沿河乡人民政府 | 　 |
| 6 | 基础设施 | 城口县沿河乡场镇配套基础设施建设项目 | 红岩村2组 | 主要进行场镇路沿、广场、道路、排水、环保、河堤、涵洞、护坡、管网、拦砂坝等配套设施进行完善建设。 | 2020 | 200 | 县发改委、沿河乡人民政府 | 　 |
| 7 | 基础设施 | 城口县沿河乡联坪村人居环境改善项目 | 联坪村1、3、4组 | 对1、3、4组通畅路沿线农户农房实施旧房提升改造，加盖防漏屋顶，整治院坝、边沟等，对3、4组居民点施污水放理。 | 2020 | 100 | 县城乡建委、沿河乡人民政府 | 　 |
| 8 | 基础设施 | 城口县沿河乡新时代文明实践站（所）建设项目 | 沿河乡各村 | 对全乡各村的新时代文明实践积分超市实施完善提升，增添设施设备，组织开展文明实践活动，健全各项制度机制。 | 2020 | 20 | 县委宣传部、沿河乡人民政府 | 　 |
| 9 | 社会事业 | 城口县沿河乡贫困助学项目 | 沿河乡各村 | 给予困难家庭学生教育资助，建立教育助学基金，帮助困难家庭完成高中、大学学业。 | 2020 | 40 | 县教委、沿河乡人民政府 | 　 |
|  | **合计** |  |  |  |  | **800** |  |  |

 |  |

附件2

2020年两江新区助推城口县高燕镇红军村脱贫攻坚项目计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 项目地点 | 项目内容及规划 | 完成时间（年） | 总投资（万元） | 2019年援助资金（万元） | 2020年援助资金（万元） | 责任单位 | 备注 |
| 1 | 基础设施 | 道路建设 | 红军村 | 篦子坝至土垭子（路面破损严重）6.5公里沥青路铺设 | 2020 | 400 | 0 | 400 | 两江新区管委会、红军村 |  |
| 2 | 基础设施 | 环卫设施类 | 红军村 | 购买垃圾桶、垃圾转运车 | 2020 | 50 | 30 | 20 | 两江新区管委会、红军村 | 　 |
| 3 | 基础设施 | 路灯工程 | 红军村到长田村 | 村口到长田村垭口主路6公里安装太阳能路灯 | 2020 | 80 | 40 | 40 | 两江新区管委会、红军村 | 　 |
| 4 | 文旅产业 | 文化场所 | 三社（海家坝） | 红军纪念馆、红军广场及50亩花木产业基地 | 2020 | 400 | 70 | 330 | 两江新区管委会、红军村 | 　 |
| 5 | 医疗帮扶 | 医疗卫生协同 | 红军村 | 协同红军村培育1-2名骨干医务人员 | 2020 | 10 | 5 | 5 | 两江新区管委会、红军村 | 　 |
| 6 | 劳动力转移 | 就业帮扶 | 红军村 | 解决红军村有劳务能力人员务工问题 | 2020 | 　 | 　 | 　 | 两江新区管委会、红军村 | 　 |
| 7 | 党员干部培训 | 干部交流 | 红军村 | 和红军村党员干部开展交流活动 | 2020 | 　 | 　 | 　 | 两江新区管委会、红军村 | 　 |
|  | **合计** |  |  |  |  |  |  | **795** |  |  |