2020年两江新区助推万州区龙驹镇岭上村

打赢脱贫攻坚战工作方案

为认真贯彻落实党中央国务院关于脱贫攻坚工作的决策部署，按照《中共重庆市委重庆市人民政府关于印发〈重庆市精准脱贫攻坚战实施方案〉的通知》（渝委发〔2018〕9号）精神，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上重要讲话精神为引领，以中央脱贫攻坚专项巡视和国家脱贫攻坚成效考核等发现的问题整改工作为抓手，不忘初心、牢记使命，坚持目标导向、问题导向、结果导向，保持决战决胜姿态，尽锐出战、真抓实干，全面推动脱贫攻坚工作落地落细、走深走实。

围绕“两不愁三保障”总体目标，统筹抓好“战疫”与“战贫”，瞄准薄弱环节攻坚克难，聚焦深度贫困地区持续发力，坚决克服新冠肺炎疫情影响，严格落实“四个不摘”要求，保持就业、产业和政策可持续性，持续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，以基础设施建设、产业项目支持、消费扶贫等为重点推进对口帮扶协作，绷紧弦加把劲，以更大决心、更强力度推进脱贫攻坚，确保万州区龙驹镇岭上村如期完成脱贫攻坚目标任务，确保全面建成小康社会圆满收官。

二、重点帮扶任务

重点从四个方面帮扶万州区龙驹镇岭上村，帮扶资金为506万元。

（一）帮扶农业产业项目。一是投资100万元，推进岭上村2万只芦花鸡养殖示范基地项目建设；二是投资70万元，推进岭上村仿生猕猴桃标准化果园智慧农业（高效节水灌溉）项目建设；三是投资45万元，推进岭上村蜂糖李标准种植园基础设施建设；四是投资70万元，推进岭上村仿生猕猴桃园区采摘道路建设项目。（两江新区牵头单位：科创局；万州区责任单位：区农业农村委、龙驹镇政府）

（二）支持基础设施建设。一是投资180万元，建设岭上村便民服务中心及配套设施；二是投资31万元，开展岭上村人居环境整治。（两江新区牵头单位：科创局；万州区责任单位：区住建委、龙驹镇政府）

（三）开展消费扶贫。一是实施线下采购。协助万州区在两江新区举办各类农特产品展销活动。两江新区各街道办事处、机关食堂在万州区定点采购特色农产品。二是鼓励线上采购。支持万州区发展电商产业，动员辖区企事业单位干部职工、社会力量通过线上下单、订单认购等方式采购农特产品。各单位消费扶贫目标任务将另行分解下达。（两江新区牵头单位：社发局、现服局、机关事务中心；万州区责任单位：区商务委、龙驹镇政府）

（四）支持基层党建。投资10万元，用于开展困难党员、群众救助。开展党员干部培训交流活动，邀请龙驹镇政府和岭上村村委会党员干部到两江新区交流学习。（两江新区牵头单位：组织人事部；万州区对口单位：区委组织部）

三、保障措施

（一）加强组织领导。各单位（部门）务必把提高脱贫质量、巩固脱贫成效摆在更加突出的位置，各单位（部门）主要领导必须亲自研究部署脱贫攻坚工作事项，及时解决问题和矛盾，抓好任务落实。

（二）抓好项目落实。各有关部门（单位）要切实按照扶贫同扶志、扶智、扶勤相结合的工作思路，认真谋划、精心组织，会同彭水自治县有关单位和部门，加快推进项目进度，提高项目质量，确保高质量完成帮扶任务。

（三）加强资金监管。与万州区人民政府签订协议，加强项目资金监管，规范扶贫项目资金的统筹、拨付和使用，做到专款专用，严肃查处违纪违规行为，发挥资金最大效益。

（四）强化监督考核。党工委管委会将脱贫攻坚帮扶工作纳入各单位（部门）年度督查考核内容。办公室适时开展督查。纪工委监察室对工作责任不落实、工作推进不力、违纪违法的单位或个人，严格监督执纪问责，依法依规进行处理。

（五）营造良好氛围。编发脱贫攻坚工作动态，及时反映各单位（部门）工作情况。充分利用各类媒体，宣传帮扶工作有效举措、主要成绩、成功经验、先进典型，做到帮扶人和受益人对帮扶效果“看得见、记得住”。

附件：2020年两江新区助推万州区龙驹镇岭上村脱贫攻坚项目计划表

附件

2020年两江新区助推万州区龙驹镇岭上村脱贫攻坚项目计划表

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 项目地点 | 项目内容及规划 | 完成时间（年） | 2020年援助资金 （万元） | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业项目支持 | 2万只芦花鸡养殖示范基地建设项目 | 岭上村 | 新建芦花鸡养殖示范基地标准圈舍40个、山地轨道运输设施2000米、太阳能监控照明系统、生产供水设施（水池、官网等）及生产便道等配套设施 | 2020 | 100 | 两江新区管委会 | 　 |
| 2 | 产业项目支持 | 仿生猕猴桃标准化果园智慧农业（高效节水灌溉）建设项目 | 岭上村 | 新建200亩猕猴桃标准化果园水肥一体化高效灌溉（自动化迷雾喷洒系统）及监控、果园净化亮化基础设施建设 | 2020 | 70 | 两江新区管委会 | 　 |
| 3 | 产业项目支持 | 蜂糖李标准种植园基础设施建设项目 | 岭上村 | 新建蜂糖李标准种植园生产便道2公里 | 2020 | 45 | 两江新区管委会 | 　 |
| 4 | 产业项目支持 | 仿生猕猴桃园区采摘道路建设项目 | 岭上村 | 新建园区采摘道路宽2.5米，厚20公分，C20混凝土（含边沟、涵洞、安全设施）道路2公里 | 2020 | 70 | 两江新区管委会 | 　 |
| 5 | 基础设施建设 | 便民服务中心建设项目 | 岭上村 | 新建便民服务中心620平方米，配套建设基础附属设施及装饰装修、办公设备等 | 2020 | 180 | 两江新区管委会 | 　 |
| 6 | 基础设施建设 | 人居环境整治 | 岭上村 | 以“三清一改”为主线，在岭上村主干道沿线实施农村人居环境整治“村庄清洁行动”，开展村庄绿化（植树、种植花草）、靓化（竹木、石材、废物利用等），安装太阳能路灯、清理垃圾等 | 2020 | 31 | 两江新区管委会 | 　 |
| 7 | 基层党建 | 困难救助、党员培训、劳动技能培训 | 岭上村 | 罹患大病困难群众保障外医疗救助、助学济困、党员干部培训，镇村干部技能培训等 | 2020 | 10 | 两江新区管委会 | 　 |
|  | **合计** |  |  |  |  | **506** |  |  |