## Sheet1
2024年两江新区地质灾害危险性评估项目抽查检查统计表
序号 | 报告名称 | 评估类别 | 区县 | 评估级别 | 建设单位 | 评估单位 | 项目负责人 | 报告审查专家 | 审查时间 | 检查时间 | 主要问题 | 检查结论 | 下步建议
1 | 三纵线柏树堡立交至北环段立交段改造项目 | 建设用地 | 两江新区 | 一级 | 重庆城市建设发展有限公司 | 江西省空间生态建设有限公司 | 彭辉平18970657448 | 卢丙清、李树、张良建 | 2022.10.8 | 2024.11.12 | 1.项目基本情况不清楚；2.地质调查不全；3.现状评估和预测评估无实质内容；4.评估结论无据。 | 重新编制报告
2 | 两江新区嘉和小学建设场地 | 建设用地 | 两江新区 | 一级 | 重庆两江新区产城建设有限公司（代理业主） | 陕西地矿第二工程勘察院有限公司 | 曹丽娟17783343248 | 车凌、刘鹏飞、高培德、龚业超、卢丙清 | 2024.5.30 | 2024.11.12 | 进一步复核基坑边坡永久性防护措施建议。 | 评估结论与现场基本吻合。 | 建议建设单位按评估建议落实地质灾害防护措施
3 | 两江新区金州公园品质提升及优化服务功能项目建设场地 | 建设用地 | 两江新区 | 一级 | 重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司重庆两江新区市政园林管护中心 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 魏金庸18523248581 | 颉飞、郭少河、卢丙清 | 2024.8.30 | 2024.11.12 | 无 | 评估结论与现场基本吻合。 | 建议建设单位按评估结论建议进行地质灾害防护工作。
4 | 两江新区C91-2地块建设场地 | 建设用地 | 两江新区 | 一级 | 重庆市地产集团 | 中煤湖北地质勘察基础工程有限公司 | 李登银15123034336 | 江景雄、舒泽轩、刘勇、高晓军、卢丙清 | 2023.12.28 | 2024.11.12 | 无 | 评估结论与现状基本吻合。
5 | 两江新区锦绣山地块1和地块2中心城区社会投资项目 | 建设用地 | 两江新区 | 一级 | 重庆两江新区土地储备整治中心 | 重庆南江工程勘察设计集团有限公司 | 姚望 13896127233 | 刘廷登、刘卫星、张顺斌、刘勇、任幼蓉 | 2024.7.9 | 2024.11.12 | 建议复核调查顺向临空斜坡危险性分区范围，并核实其地质灾害防治建议。 | 评估结论与现状基本吻合。
6 | 两江新区悦来组团C15-1号地块规划用地 | 规划用地 | 两江新区 | 一级 | 重庆寸滩国际邮轮母港发展有限公司 | 重庆市高新工程勘察设计院有限公司 | 肖基洪17823878011 | 王凯、刘廷登陈柏林、卢鹏飞、宋鸿兵 | 2024.3.26 | 2024.11.12 | 无 | 规划用地评估结论与现场实际基本吻合。
7 | 重庆市两江新区直属街道I7-10-1规划地块中心城区社会投资项目建设场地 | 建设用地 | 两江新区 | 一级 | 重庆两江新区土地储备整治中心 | 中煤湖北地质勘察基础工程有限公司 | 胡晓明18580285717 | 刘廷登、高培德、卢丙清、龚业超、车凌 | 2024.7.26 | 2024.11.12 | 对场地南东侧岩质陡坡进一步调查，并校核其危险性分区。 | 评估结论与现场实际基本吻合。 | 建议建设单位按评估建议做好地质灾害防治工作。
8 | 悦山路延伸段道路及配套工程建设场地 | 建设用地 | 两江新区 | 一级 | 渝高科技产业（集团）股份有限公司 | 重庆市勘察院 | 石金胡13883222286 | 张天友、刘卫星、高培德、、黄文成、卢丙清 | 2022.10.16 | 2024.11.12 | 建议细化下穿隧道预测评估评估并明确可能诱发灾种。 | 评估结论与现场基本吻合。
9 | 两江新区鸳鸯康养项目建设场地 | 建设用地 | 两江新区 | 一级 | 重庆康居物业发展有限公司 | 重庆长江勘测设计院有限公司 | 潘建国13983080297 | 王凯、龚业超周喜国、宋鸿兵、车凌 | 2024.5.13 | 2024.11.12 | 无 | 评估报告结论与现场基本吻合。 | 建议建设单位按评估报告做好地灾防治工作。
10 | 重庆两江新区水土新城尾水管地块规划用地 | 规划用地 | 两江新区 | 一级 | 重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司 | 重庆长江勘测设计院有限公司 | 李友华13428322357 | 王凯、雷用、周喜国、车凌、马建忠 | 2024.2.28 | 2024.11.12 | 无 | 规划用地评估结论与现场基本吻合。
11 | 两江新区水土压缩天然气供应站建设场地 | 建设用地 | 两江新区 | 二级 | 重庆两江欣盛天然气有限公司 | 四川得圆岩土工程有限公司 | 朱元泉18580303717 | 张顺斌、高培德、卢丙清 | 2024.5.6 | 2024.11.12 | 无 | 评估结论符合实际